## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 课题类项目
主管部门 |  | 北京市思想政治工作研究会 |  |  |  | 实施单位 | 研究部
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54.5 | 54.5 | 32 | 10 | 58.72% | 5.87
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54.5 | 54.5 | 32 | 10 | 58.72% | 5.87
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以新时代习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委市政府中心工作，结合全市思想政治工作实际和干部群众思想实际，组织开展新时代加思想政治工作实践和理论研究，调查反映、综合研究分析市思想政治工作情况和群众思想动态，为市委相关部门作出科学决策、制定相关政策提供调研参考。 |  |  |  |  | 主持完成3项课题研究，组织开展北京高校“大思政课”建设状况相关研究9项。调研并编辑刊出4期《政工参阅》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成3项课题研究，组织9项立项课题。 |  | 9项 | 9项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 就 “北京高校大思政课建设状况”和“新时代新经济新业态下新职业青年社会心态调查研究”开展委托课题研究。召开课题立项研讨会，对各课题研究方向和框架进行指导；对课程成果采用通讯评审、专家集中评审等多轮评审，从调研过程、报告框架、基本观点、文字表达等方面，提出务实中肯的修改意见，严把质量关。通过课题，进一步了解高校思想政治工作情况，不断提升高校教师思想政治工作研究水平。 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年年底之前完成 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 课题类成本 |  | 54.5万元 | 32万元 | 15 | 8.81 | 控制在预算成本以内
| 效益指标 | 社会效益指标 | 围绕发挥“双优”发挥典型示范作用、思想政治工作指标体系建设、做好“创城中的思想政治工作开展调研，得到上级领导和相关部门的关注。 |  | 100% | 90% | 15 | 13.5 | 利用效果还需进一步加强
|  | 可持续影响指标 | 充分发挥群团组织开展调查研究的优势，更好地服务首都工作大局。 |  | 100% | 95% | 15 | 14.25 | 社会影响不够广泛
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到90%以上 |  | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.28