## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 设备购置（配电室设备）
主管部门 |  | 北京市思想政治工作研究会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市思想政治工作研究会
项目负责人 |  | 张旭平 |  |  |  | 联系电话 | 66089863
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 42.11 | 42.11 | 33.69 | 10 | 80% | 8.0005
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42.11 | 42.11 | 33.69 | 10 | 80% | 8.0005
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保证18号院电气设备安全，购置安装新的配电室设备。 |  |  |  |  | 完成购置安装新的配电室设备1套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 购置配电室设备 |  | 1套 | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 购置配电室设备质量验收合格 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2022年年底之前，完成视频系统的安装调试 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制在42.11万元 |  | 100% | 100% | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 配电设备安全运行，保障工作正常运行。 |  | 100% | 80% | 15 | 12 | 使用后期资料收集不充分
|  | 可持续影响指标 | 保障院内用电安全可持续。 |  | 100% | 80% | 15 | 12 | 后期可持续性影响资料收集不充分
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度达到85%以上 |  | 100% | 80% | 10 | 8 | 调查问卷设计过于简单，应进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 90