## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 培训类项目
主管部门 |  | 北京市思想政治工作研究会 |  |  |  | 实施单位 | 研究部
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.18 | 48.18 | 8.71 | 10 | 18.08% | 1.8078
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.18 | 48.18 | 8.71 | 10 | 18.08% | 1.8078
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成5期全市思想政治工作示范培训班 |  |  |  |  | 完成1期培训班：全市街道（乡镇）思想政治工作示范培训班
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成1期培训班 |  | 5期 | 1期 | 10 | 5 | 受疫情影响，培训班无法如期举办
|  | 质量指标 | 培训班授课专家层次水平高、课程内容丰富契合多样需求、培训目标明确、学习效果好 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2022年年底之前完成 |  | 100% | 20% | 10 | 6 | 受疫情影响，培训班无法如期举办
|  | 成本指标 | 总支出87065.7元 |  | 48.18万元 | 8.71万元 | 15 | 13 | 受疫情影响，培训班无法如期举办，影响支出进度。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一是培训班在理论上“解渴”、实践中管用，教学方式和内容的设计符合基层干部的接受规律，受到学员好评。二是通过举办专题培训班的形式，基层思想政治工作者加强了横向沟通和交流，扩大了社团组织服务的覆盖面，增强思想政治工作的影响力和吸引力。 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 在培训中发现了很多优秀的基层案例和行之有效的实践做法，后期重点关注和深入挖掘。 |  | 100% | 95% | 15 | 14.25
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到90%以上 |  | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 80.06