## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022 年度）
项目名称 |  | 市政研会机关后勤服务管理费
主管部门 |  | 北京市思想政治工作研究会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市思想政治工作研究会
项目负责人 |  | 彭雷 |  |  |  | 联系电话 | 66089796
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.84 | 25.84 | 23.21 | 10 | 89.82% | 8.9822
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.84 | 25.84 | 23.21 | 10 | 89.82% | 8.9822
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据工作需求，一是保障机关后勤服务正常运行。二是聘请车辆驾驶员1名，保障正常出勤任务。 |  |  |  |  | 根据工作需求，一是完成保障机关后勤服务正常运行。二是聘请车辆驾驶员1名，完成日常正常出勤任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位在职人员机关后勤正常运行 |  | 23人 | 23人 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 聘用车辆驾驶人员 |  | 1人 | 1人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 一是完成保障机关后勤服务正常运行。二是聘请车辆驾驶员1名，完成日常正常出勤任务。完成率100%。 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2022年年底之前完成. |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制在25.84万元以内 |  | 25.84万元 | 23.21万元 | 15 | 13.48
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一是完成保障机关后勤服务正常运行。二是聘请车辆驾驶员1名，完成日常正常出勤任务，保障机构正常运转。 |  | 100% | 90% | 15 | 13.5 | 使用后期资料收集不充分
|  | 可持续影响指标 | 保障机构正常运转。 |  | 100% | 85% | 15 | 12.75 | 后期可持续性影响资料收集不充分
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到85%以上 |  | 85% | 83% | 10 | 9.76 | 调查问卷设计过于简单，应进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 93.74